## 开发计划
开发计划
任务编号 | 开发任务 | 资源 | 工时 | 开发完成时间
1 | Pc 素材库功能模块（含列表、新建、编辑）ui及接口集成测试 | 张云飞 | 16h | 2019/6/24 下午18:00:00
2 | 优惠券统计功能页面修改（添加用户手机号、昵称）统计筛选更改为接口查询 | 张云飞 | 3h | 2019/6/26 下午18:00:00
3 | 修改线下统计时间维度过大导致页面渲染确实问题 | 张云飞 | 2h | 2019/6/27 下午18:00:00
4 | 出库单、退库单表头增加出库、入库人昵称，优化优惠券，修改素材库bug | 张云飞 | 2h | 2019/6/27 下午18:00:00
5 | 封装网络请求、拦截404错误信息 | 张云飞 | 2h | 2019/7/3 下午18:00:00
6 | 供应商管理功能模块页面及接口集成测试 | 张云飞 | 6h | 2019/7/3下午18:00:00
7 | 熟悉混合开发框架weex，搭建环境创建demo、了解开发文档 | 张云飞 | 16h | 2019/7/2 下午18:00:00
8 | 熟悉混合开发flutter，搭建本地环境，了解dart及开发文档 | 张云飞 | 24h | 2019/7/5 下午18:00:00